## Sheet1
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 投资规模 | 建设地点 | 项目阶段 | 监管单位
1 | 高州市通用机场建设项目 | 茂名市通用机场管理有限公司 | 项目总投资约**18.3亿元**，建设规模为一类通用机场，飞行区等级指标为2B，规划建设一条1800×30米的跑道，配套建设航管综合楼、停机坪、机库等相关设施，满足10座以下通用航空器起降需求，主要开展通用航空作业、短途运输、航空培训等业务 | 茂名市高州市泗水镇 | 立项审批阶段，已完成场址审查，正在办理项目核准及前期手续，计划2025年开工，2026年建成投用 | 茂名市交通运输局（茂名市民用机场管理局）
2 | 深圳机场东北站坪项目 | 深圳市机场（集团）有限公司 | 项目总投资约**23.6亿元**，建设规模为新增站坪机位28个（其中近机位12个、远机位16个），配套建设滑行道、联络道、助航灯光、消防保障等设施，新增建设用地约65万平方米，项目建成后可提升深圳机场客货保障能力约1000万人次/年 | 深圳市宝安区深圳宝安国际机场东北部片区 | 施工图设计阶段，已完成项目核准，正在开展征地拆迁与施工准备工作，计划2025年开工，2026年底建成投运 | 深圳市交通运输局、深圳市机场（集团）有限公司上级主管部门为深圳市国资委
3 | 惠州机场二期扩建工程 | 惠州机场股份有限公司 | 项目总投资约**21.5亿元**，建设规模为对现有跑道进行延长至3600米，新建T2航站楼面积约4.5万平方米，新增站坪机位16个，配套建设滑行道系统、助航灯光、货运设施、动力保障设施等，扩建后可满足年旅客吞吐量1000万人次、货邮吞吐量4.5万吨的保障需求 | 惠州市惠阳区平潭镇惠州平潭机场境内 | 工程建设阶段，已完成场道工程与航站楼主体工程建设，正在开展机电安装与装修工程，计划2026年完成全部扩建内容并通过验收投用 | 惠州市交通运输局，控股股东为惠州市交通投资集团有限公司
4 | 海丰通用机场建设项目 | 汕尾市通用航空发展有限公司 | 项目总投资约**8.6亿元**，建设规模为A1类通用机场，飞行区等级指标为2B，建设一条1600×30米跑道，配套建设停机坪、机库、航管综合楼等设施，可满足公务机、医疗救护、航空作业、旅游观光等通用航空活动需求，规划站坪可停放12架通用航空器 | 汕尾市海丰县附城镇 | 场址论证阶段，已完成项目选址初步方案，正在开展空域协调与场址预审工作，计划2025年完成核准，2026年开工建设 | 汕尾市交通运输局
5 | 台山通用机场项目 | 江门市广海湾通用机场有限公司 | 项目总投资约**12.8亿元**，建设规模为A1类通用机场，飞行区等级指标为2B，规划跑道长度1800米，宽度30米，建设停机坪1.2万平方米，配套建设航站综合楼、导航台、机库等设施，可满足年起降12000架次的保障需求，兼顾通用航空作业、应急救援、短途运输等功能 | 江门市台山市广海湾经济开发区 | 核准批复阶段，已完成场址审查与环境影响评价批复，正在办理土地预审与规划许可，计划2025年底开工，2026年完成主体工程建设 | 江门市交通运输局，业主单位由江门市交通建设投资集团有限公司控股
6 | 广东阳江机场 | 阳江市民用机场建设有限公司 | 项目总投资约**32.6亿元**，建设规模为4C级支线运输机场，规划建设一条2800×45米的跑道，新建航站楼面积1.2万平方米，站坪机位8个，配套建设通信、导航、气象、供油、消防等辅助生产设施，建成后可满足年旅客吞吐量150万人次、货邮吞吐量5000吨的运行需求 | 阳江市阳东区合山镇 | 项目立项阶段，已完成预可研报告编制与评审，正在上报国家发改委审批，计划2025年获批开工，2026年开展主体工程建设 | 阳江市交通运输局